## Sprint 1
Gráfico Burndown Sprint 1
Tarefa | Descrição da tarefa | Total de Pokers | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10 | Dia 11
Item 1.1 | Criação do Trello | 1 | bar: Dia 01
Item 1.2 | Criação do GitHub | 2 | bar: Dia 01 to Dia 02
Item 1.3 | Criar pastas no GitHub | 2 | Dia 03: 2
Item 1.4 | Criar Testes do GitHub | 6 | Dia 04: 3; Dia 05: 3
Item 1.5 | Elaboração do Protótipo da Aplicação. | 12 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
Item 1.6 | Configuração de Repositório e Documentação | 7 | Dia 05: 1; Dia 06: 1; Dia 07: 1; Dia 08: 1; Dia 09: 1; Dia 10: 2
Item 1.7 | Dados Técnicos da Placa e Como se Conecta na IDE | 4 | Dia 09: 1; Dia 10: 1; Dia 11: 2
Item 1.8 | Elaboração do Backlog | 11 | bar: Dia 01 to Dia 11
Item 1.9 | Elaboração do Borndown | 11 | bar: Dia 01 to Dia 11
Item 1.10 | Elaboração de documentação | 5 | Dia 07: 1; Dia 08: 2; Dia 09: 1; Dia 10: 1
Item 1.11 | Elaboração do vídeo da sprint 1 | 5 | Dia 10: 2; Dia 11: 3
| Restante | 66 | 62 | 57 | 51 | 45 | 37 | 33 | 27 | 21 | 15 | 7 | 0
| Estimado | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0

## Sprint 2
Gráfico Burndown Sprint 2
Tarefa | Descrição da tarefa | Total de Pokers | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10
| Restante | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Estimado | 0 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0

## Sprint 3
Gráfico Burndown Sprint 3
Tarefa | Descrição da tarefa | Total de Pokers | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10
| Restante | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Estimado | 0 | -5.6 | -11.2 | -16.8 | -22.4 | -28 | -33.6 | -39.2 | -44.8 | -50.4 | 0