## Backlog Sprint1
BACKLOG DA SPRINT 01
Item | Funcionalidade | Descrição | Prioridade
1.1 | Criação do Trello | Configuração do quadro no Trello para organizar as tarefas da equipe durante o projeto. | BAIXA
1.2 | Criação do GitHub | Criação do repositório no GitHub para versionamento e colaboração no código-fonte. | MÉDIA
1.3 | Criar pastas no GitHub | Estruturação inicial do repositório com pastas organizadas por funcionalidades e responsabilidades. | MÉDIA
1.4 | Criar Testes do GitHub | Implementação de testes iniciais para validar o funcionamento do ambiente e fluxo de trabalho no GitHub. | MÉDIA
1.5 | Elaboração do Protótipo da Aplicação. | Criação de protótipos visuais da aplicação para definir a interface e experiência do usuário. | ALTA
1.6 | Configuração de Repositório e Documentação | Ajustes no repositório e inclusão de arquivos de documentação como README e licenças. | MÉDIA
1.7 | Dados Técnicos da Placa e Como se Conecta na IDE | Levantamento das especificações da placa utilizada e instruções de conexão com a IDE. | BAIXA
1.8 | Elaboração do Backlog | Definição e priorização das funcionalidades e tarefas a serem realizadas nas sprints seguintes. | MÉDIA
1.9 | Elaboração do Borndown | Criação do gráfico Burndown para acompanhamento do progresso das tarefas ao longo da sprint. | MÉDIA
1.10 | Elaboração de documentação | Produção de documentos técnicos e descritivos sobre o andamento do projeto e decisões tomadas. | MÉDIA
1.11 | Elaboração do vídeo da sprint 1 | Gravação e edição de vídeo apresentando as entregas e aprendizados da Sprint 1. | ALTA

## Backlog Sprint2
BACKLOG DA SPRINT 02
Item | Funcionalidade | Descrição | Prioridade
2.1 | Desenvolvimento do backend | Desenvolvimento do backend considerando acesso de usuários e leituras de boias | ALTA
2.2 | Desenvolvimento do banco de dados | Desenvolvimento do banco de dados para receber os dados das boias | ALTA
2.3 | Configuração do sensor de GPS | Configuração e programação do sensor de GPS na placa SPE-32 | ALTA
2.4 | Atualização de Repositório e Documentação | Ajustes no repositório e inclusão de arquivos de documentação como README e licenças. | BAIXA
2.5 | Elaboração do Backlog | Definição e priorização das funcionalidades e tarefas a serem realizadas na sprint seguinte. | MÉDIA
2.6 | Elaboração do Borndown | Criação do gráfico Burndown para acompanhamento do progresso das tarefas ao longo da sprint. | MÉDIA
2.7 | Elaboração de documentação | Produção de documentos técnicos e descritivos sobre o andamento do projeto e decisões tomadas. | MÉDIA
2.8 | Elaboração do vídeo da sprint 2 | Gravação e edição de vídeo apresentando as entregas e aprendizados da Sprint 2. | ALTA

## Backlog Sprint3
BACKLOG DA SPRINT 03
Item | Funcionalidade | Descrição | Prioridade
3.1 | Desenvolvimento do frontend (Telas das boias) | Desenvolvimento do frontend para elaboração das telas de login | ALTA
3.2 | Desenvolvimento do frontend (Telas de login) | Desenvolvimento do frontend para elaboração das telas das boias vinculadas a api de mapas | ALTA
3.3 | Vincular frontend e backend | Vicular o frontend e backend | ALTA
3.4 | Atualização de Repositório e Documentação | Ajustes no repositório e inclusão de arquivos de documentação como README e licenças. | BAIXA
3.5 | Elaboração do Backlog | Finalização das funcionalidades e tarefas a serem realizadas na sprint. | MÉDIA
3.6 | Elaboração do Borndown | Criação do gráfico Burndown para acompanhamento do progresso das tarefas ao longo da sprint. | MÉDIA
3.7 | Elaboração de documentação | Produção de documentos técnicos e descritivos sobre o andamento do projeto e decisões tomadas. | MÉDIA
3.8 | Elaboração do vídeo da sprint 3 | Gravação e edição de vídeo apresentando as entregas e aprendizados da Sprint 3. | ALTA