## Sprint 1
Gráfico Burndown Sprint 1
Tarefa | Descrição da tarefa | Total de Pokers | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10 | Dia 11
Item 1.1 | Criação do Trello | 1 | bar: Dia 01
Item 1.2 | Criação do GitHub | 2 | bar: Dia 01 to Dia 02
Item 1.3 | Criar pastas no GitHub | 2 | Dia 03: 2
Item 1.4 | Criar Testes do GitHub | 6 | Dia 04: 3; Dia 05: 3
Item 1.5 | Elaboração do Protótipo da Aplicação. | 12 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
Item 1.6 | Configuração de Repositório e Documentação | 7 | Dia 05: 1; Dia 06: 1; Dia 07: 1; Dia 08: 1; Dia 09: 1; Dia 10: 2
Item 1.7 | Dados Técnicos da Placa e Como se Conecta na IDE | 4 | Dia 09: 1; Dia 10: 1; Dia 11: 2
Item 1.8 | Elaboração do Backlog | 11 | bar: Dia 01 to Dia 11
Item 1.9 | Elaboração do Borndown | 11 | bar: Dia 01 to Dia 11
Item 1.10 | Elaboração de documentação | 5 | Dia 07: 1; Dia 08: 2; Dia 09: 1; Dia 10: 1
Item 1.11 | Elaboração do vídeo da sprint 1 | 5 | Dia 10: 2; Dia 11: 3
| Restante | 66 | 62 | 57 | 51 | 45 | 37 | 33 | 27 | 21 | 15 | 7 | 0
| Estimado | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0

## Sprint 2
Gráfico Burndown Sprint 2
Tarefa | Descrição da tarefa | Total de Pokers | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10
Item 2.1 | Desenvolvimento do backend considerando acesso de usuários e leituras de boias | 10 | Dia 03: 2; Dia 04: 2; Dia 05: 2; Dia 06: 2; Dia 07: 2
Item 2.2 | Desenvolvimento do banco de dados para receber os dados das boias | 10 | Dia 01: 2; Dia 02: 2; Dia 03: 2; Dia 04: 2; Dia 05: 2
Item 2.3 | Configuração e programação do sensor de GPS na placa SPE-32 | 10 | Dia 01: 3; Dia 02: 3; Dia 03: 4
Item 2.4 | Ajustes no repositório e inclusão de arquivos de documentação como README e licenças. | 2 | Dia 09: 2
Item 2.5 | Definição e priorização das funcionalidades e tarefas a serem realizadas nas sprints seguintes. | 2 | bar: Dia 09 to Dia 10
Item 2.6 | Criação do gráfico Burndown para acompanhamento do progresso das tarefas ao longo da sprint. | 10 | bar: Dia 01 to Dia 10
Item 2.7 | Produção de documentos técnicos e descritivos sobre o andamento do projeto e decisões tomadas. | 6 | Dia 05: 2; Dia 08: 3; Dia 09: 1
Item 2.8 | Gravação e edição de vídeo apresentando as entregas e aprendizados da Sprint 1. | 10 | Dia 09: 5; Dia 10: 5
| Restante | 60 | 54 | 48 | 39 | 34 | 27 | 24 | 21 | 17 | 7 | 0
| Estimado | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0

## Sprint 3
Gráfico Burndown Sprint 3
Tarefa | Descrição da tarefa | Total de Pokers | Dia 01 | Dia 02 | Dia 03 | Dia 04 | Dia 05 | Dia 06 | Dia 07 | Dia 08 | Dia 09 | Dia 10
Item 3.1 | Desenvolvimento do frontend para elaboração das telas de login | 10 | Dia 01: 3; Dia 02: 3; Dia 03: 2; Dia 04: 1
Item 3.2 | Desenvolvimento do frontend para elaboração das telas das boias vinculadas a api de mapas | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Item 3.3 | Vicular o frontend e backend | 10 | Dia 05: 2; Dia 06: 2; Dia 07: 2; Dia 08: 2; Dia 09: 2
Item 3.4 | Ajustes no repositório e inclusão de arquivos de documentação como README e licenças. | 2 | Dia 09: 2
Item 3.5 | Finalização das funcionalidades e tarefas a serem realizadas na sprint. | 2 | Dia 10: 2
Item 3.6 | Criação do gráfico Burndown para acompanhamento do progresso das tarefas ao longo da sprint. | 10 | bar: Dia 01 to Dia 10
Item 3.7 | Produção de documentos técnicos e descritivos sobre o andamento do projeto e decisões tomadas. | 6 | Dia 02: 2; Dia 04: 2; Dia 06: 2
Item 3.8 | Gravação e edição de vídeo apresentando as entregas e aprendizados da Sprint 3. | 10 | Dia 09: 5; Dia 10: 5
| Restante | 60 | 54 | 47 | 42 | 36 | 31 | 24 | 21 | 18 | 8 | 0
| Estimado | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0